## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市绿化园林局 |  | 项目名称： |  | 2024年公益林生态补偿
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 蒋振欣 |  | 联系电话： |  | 68796629
年度绩效目标： |  | 保持省级以上生态公益林面积稳定在56.96万亩，实现重点公益林面积保存率达100%；森林火灾防控到位、林业有害生物无公害防治到位、保护标示牌和边界标志设置齐全等。
年度绩效目标完成情况： |  | 完成
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
生态公益林补偿 |  | 3800 |  | 3380.28 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | 100% | 88.95% | 3 | 2.67 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 预算执行率偏低
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 质量指标 | 林地变更调整手续完备性 | 完备 | 考察公益林林地因占用征收等情况是否及时办理变更调整手续，且达到占补平衡要求。 | 5 | 5 | ①林地变更调整手续完备得2分，每发现一处公益林被占用变更调整手续不完整扣减权重的20%，扣完为止； ②林地变更手续早于项目实施日期得2分，每发现一处公益林占用日期早于变更手续批复日期扣减权重的20%，扣完为止。
|  | 保护标示牌和边界标志齐全程度 | 齐全 | 考察南京市生态公益林保护标示牌和边界标志设置情况。 | 6 | 6 | 南京市生态公益林保护标示牌和边界标志“齐全”得6分，每发现一处公益林保护标示牌和边界标志设置不到位扣减0.5分，扣完为止。
|  | 管护合同签订与执行的严谨性 | 严谨 | 考察生态公益林管护是否按要求签订公益林管护合同，护林员管护责任是否划分明确、配备合理；以及街镇是否加强护林员日常巡查情况监管，实行定期、不定期暗访、检查；区林业主管部门是否对街镇护林员工作履职情况进行检查、监督。 | 6 | 6 | ①各级公益林管护均签订了管护合同或责任书得2分，每发现一处未签订或未及时签订管护合同扣减0.1分，扣完为止； ②签订的管护合同签订明确、及时、及确定的管护面积合理得2分，每发现一处管护合同签订不明确等扣减0.1分，扣完为止。 ③林业主管部门及街镇强化了对护林员的监督检查得2分，否则根据调研情况酌情得分。
|  | 档案管理健全性 | 健全 | 考察生态公益林项目各级组织机构的档案管理情况。 | 6 | 6 | ①各级管护机构制定了完善的档案管理制度得3分，每发现一例扣减0.1分，扣完为止； ②各级管护机构档案管理分类明确、保管完备得3分，每发现一例扣减0.2分，扣完为止。
|  | 生态公益林补偿和管理情况跟踪 | 及时 | 结合国家和省林业主管部门的工作部署，对区级生态公益林补偿和管理情况进行跟踪、监督。 | 6 | 6 | 开展区级生态公益林补偿和管理工作跟踪得2分，否则不得分。
效益指标 | 生态效益指标 | 公益林补偿面积覆盖率 | 100% | 考察南京市省级以上公益林、市级公益林的补偿面积。 | 6 | 6 | ①省级以上公益林面积覆盖率达100%及以上得4分，否则完成率每降低1%扣5%权重分； ②市级公益林面积覆盖率达100%及以上得4分，否则完成率每降低1%扣5%权重分。
|  | 重点公益林面积保存率 | 100% | 考察省级以上公益林是否实现占补平衡。 | 6 | 6 | 重点公益林面积保存率达100%得6分，否则每降低1%扣减权重的5%，扣完为止。
|  | 防控森林火灾到位 | 到位 | 考察生态公益林防控森林火灾建设是否到位、是否发生森林火灾。 | 6 | 6 | ①南京市生态公益林森林火灾控制率在1.2公顷/次以下得3分，否则每降低1%扣减权重的5%，扣完为止； ②南京市生态公益林森林火灾受害率不超过0.3‰得3分，否则每降低1%扣减权重的5%，扣完为止。
| 生态效益 | 长效管理机制健全 | 健全 | 考察生态公益林补偿项目是否建立了长效管理机制。 | 15 | 15 | ①建立了生态公益林管护工作职责（市、区、街镇）且职责明确得2分（市、区、街道各占权重的1/3，每发现一处未建立管护职责扣减该权重的对应分数）； ②建立了生态公益林监督考核机制得2分，包括市级对各辖区的监督考核（1分）、区级对辖区生态公益林监督考核指导机制（1分）（每发现一区未建立扣减0.2分）； ③建立稳定可靠、使用高效的经费保障机制得1分； ④建立了经费动态化调整机制，筹措经费能满足项目运行维护需要得1分，否则酌情得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 通过对社会公众进行生态保护区域补偿项目的满意度调查。 | 通过对社会公众进行生态保护区域补偿项目的满意度调查。 | 10 | 10 | 满意度≧85%得10分，80%≦比值<80%得7.5分，70%≦比值<80%得5分，60%≦比值<70%得2.5分，<60%不得分。
[5 empty] | 100 | 99.67
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。